数字员工平台 Demo｜四人开发分工

Codex 辅助开发 + DeepSeek API｜一周原型

分工原则： 两名正式员工负责所有真实数据、真实知识库、权限、安全策略和企业系统接入；两名实习生只接触代码、Mock 数据、虚构知识库和非敏感模块。Codex 用于加速开发，DeepSeek API 作为 Demo 的模型服务。

# 一、四人分工总览

| 人员 | 角色 | 主责 | 数据权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| A｜你（正式员工） | 项目总负责人 / 平台总装 | 总体架构、后端主链路、DeepSeek API、接口定义、最终联调与 Demo | 可访问真实数据 |
| B｜另一名正式员工 | 数据安全与企业资源负责人 | 内部知识库、权限策略、Plugin Gateway、Sandbox、真实 ADP/RPA/内部系统接入、审计 | 可访问真实数据 |
| C｜实习生 1 | 前端负责人 | 数字员工总览、员工详情、聊天、插件配置、安全标签、Agent Team 群聊 UI | 禁止访问任何真实数据 |
| D｜实习生 2 | Mock / 测试负责人 | Mock API、虚构知识库、Mock ADP/RPA、Demo 数据、接口测试、Trace 展示与初始化脚本 | 禁止访问任何真实数据 |

# 二、个人职责与交付物

## A｜你（正式员工）— 项目总负责人 / 平台总装

负责把所有模块“接起来”，是最终 Demo 的唯一总集成人。

确定项目目录、接口规范、统一数据模型和任务优先级；每天合并代码并控制主分支。

开发后端核心：数字分身/虚拟员工 CRUD、员工问答、Runtime Binding、Team 任务入口、Trace 聚合。

接入 DeepSeek API，统一封装 chat / structured output / tool calling；会话历史由平台后端保存。

定义并维护正式接口：员工、插件、权限、安全、团队、审计等 API，保证实习生只按 Schema 开发。

负责 Agent Teams / DeepSeek Harness（如需）/ OpenClaw 等 Adapter 的总体编排与最终联调。

Day 5 负责黄金链路、演示脚本、失败兜底、最终打包。

明确交付物：

后端主服务可运行；DeepSeek API 问答跑通；至少 1 个数字分身 + 1 个虚拟员工真实问答；Team/Runtime Adapter 可调用；最终端到端 Demo。

边界：可以接触真实数据，但真实数据仅在受控环境中使用；不得将未经批准的内部内容直接发送到公网模型 API。

## B｜正式员工 2 — 数据安全与企业资源负责人

负责所有“只有正式员工才能碰”的部分，是数据与安全边界的 Owner。

梳理现有内部知识库及访问规则，形成知识库资源清单、部门 Scope、正式员工/实习生访问限制。

实现 Knowledge Adapter：把真实知识库统一封装成受控查询接口，不把原始数据暴露给其他开发者。

实现/维护 Policy Engine 与 Plugin Gateway：身份、插件权限、数据范围、网络、Sandbox、审批。

负责远程 Sandbox / No Internet / 目录挂载等最小可演示隔离机制。

负责真实 ADP Workflow、RPA、内部 API 的接入；若接口申请不及时，提供与真实接口同协议的 Mock 规范。

负责审计字段和安全事件：Allow / Deny / Approval / trace_id / employee_id / plugin_id。

明确交付物：

真实知识库 Adapter；至少 2 条 Policy（正常允许 + 越权拒绝）；Sandbox 策略；1 个真实或可替换的企业插件 Adapter；审计事件输出。

边界：真实知识库、Token、内部 Endpoint、内部截图/日志仅由两名正式员工掌握，禁止放入实习生可访问的仓库或 Demo 数据目录。

## C｜实习生 1 — 前端负责人

只负责产品界面与交互，不接触任何真实知识库、真实 Token 或内部业务数据。

使用 React + TypeScript（或项目既定技术栈）完成数字员工平台前端。

开发总览页：数字分身、虚拟员工、RPA、运行状态、Runtime、Owner 等卡片。

开发员工详情页：身份、工号、权限标签、插件、数据范围、Sandbox、联网状态。

开发员工聊天页：模型回答、Tool 调用卡片、Policy Denied 提示、Approval 状态。

开发插件配置/安全配置页：Allow / Deny / Approval、Remote-only、Internet Deny 等可视化。

开发 Agent Team 群聊页：Leader、Workers、任务状态、执行阶段和结果汇总。

明确交付物：

完整可操作前端；所有页面先接 Mock API；与后端正式 Schema 保持一致；Day 4 前完成主要 UI。

边界：只能使用 demo-data、fake_employee、虚构知识库、Mock API；不得申请或接触真实知识库、真实接口凭据及内部敏感资料。

## D｜实习生 2 — Mock / 测试 / Demo 基础设施负责人

负责让其他人“没有真实数据也能开发和测试”，并保证 Demo 可重复。

建立 Mock Server 与 demo-data，模拟员工、知识库、插件、ADP Workflow、RPA、审计 Trace。

制作虚构知识库：内容结构与真实接口一致，但文本全部为非敏感、虚构内容。

为前端提供稳定的 Mock API，保证 C 不依赖正式员工的真实接口即可完成开发。

编写接口自动化测试：员工 CRUD、聊天、插件授权、Policy Allow/Deny、Trace 查询。

准备 Demo 初始化脚本：一键生成数字分身、虚拟员工、Team、插件和测试数据。

协助 Trace/审计展示页面的数据结构、异常场景和失败兜底。

明确交付物：

Mock Knowledge API；Mock ADP/RPA；完整 Demo 数据集；接口测试；初始化脚本；可重复的 Allow/Deny/Approval 测试场景。

边界：只使用 Mock/虚构数据；所有 Mock 名称和字段可仿真，内容不得由真实内部数据脱敏后直接复制。

# 三、代码与数据边界

建议采用“共享代码仓库 + 正式员工安全 Overlay”模式。共享仓库四人均可访问，但只能包含代码、接口 Schema、Mock 数据和虚构知识库；真实配置和真实企业资源单独存放。

| 四人共享仓库 | 仅正式员工可见 Secure Overlay |
| --- | --- |
| frontend/ backend/ shared-schema/ adapters/mock/ tests/ demo-data/ 虚构知识库 README / 接口文档 | internal_kb/ private_adapters/ secure_config/ credentials/ 真实 Endpoint 映射 真实 ADP/RPA 配置 真实审计/日志（如需） |

# 四、协作接口与依赖关系

| 关系 | 约定 |
| --- | --- |
| A → C/D | Day 1 固定 API Schema、Mock 字段、页面所需状态；之后尽量不随意改字段。 |
| D → C | Mock Server 先行，C 全程对 Mock 开发，不等待真实数据。 |
| B → A | B 只向 A 暴露统一受控接口，不向 C/D 暴露真实资源；A 负责接入平台后端。 |
| A + B | 共同完成真实环境联调、权限拒绝、Sandbox、知识库和企业插件链路。 |
| C + D | 负责 UI、Mock、测试和演示稳定性；只在测试环境参与联调。 |

# 五、一周交付节奏

| 时间 | 目标 |
| --- | --- |
| Day 1 | A：架构/API；B：资源/权限清单；C：前端骨架；D：Mock Server + Demo 数据 |
| Day 2 | A：DeepSeek API + 单员工问答；B：Knowledge Adapter + Policy；C：员工管理/聊天页；D：Mock 插件/测试 |
| Day 3 | A+B：Employee → Policy → Tool → Knowledge 主链路；C：安全/插件页；D：Trace + 自动化测试 |
| Day 4 | A+B：Agent Team / ADP 或 RPA / Sandbox 联调；C：Team 群聊；D：异常与审批场景 |
| Day 5 | A+B：Secure Overlay 与真实环境最终联调；C+D：UI/测试兜底；全员演练 Demo |

最终责任边界： 两名正式员工对真实数据、权限、安全与最终联调负责；两名实习生对前端、Mock 和测试交付负责。任何真实数据、内部知识库内容、Token、内部 Endpoint 均不得进入实习生可访问环境。